## Sheet1
Start | End | Description | Duration
2022-09-19 | 2022-11-28 | HCI Research | 70
2022-09-24 | 2022-10-09 | Planning | 15
2022-10-10 | 2022-10-17 | Designing Wireframes | 7
2022-10-10 | 2022-11-28 | Report | 49
2022-10-10 | 2022-10-24 | Interface 1 | 14
2022-10-24 | 2022-11-07 | Interface 2 | 14
2022-10-31 | 2022-11-14 | Interface 3 | 14
2022-11-14 | 2022-11-20 | Fixing Interfaces | 6
2022-11-21 | 2022-11-28 | Testing | 7
2022-11-21 | 2022-12-04 | Presentation | 13